## Сайт
План цифровизации на 2022 год
№ | Название запросов | Описание работы | Статус
1 | Работа с УМЦ | Сервис в ЛК для работы с учебно-методическими центрами, аккредитованными при СРО. планирование обучения формирование программ обучения обмен списком учащихся обмен сертификатами | Реализовано частично. Полная реализация перенесена 2023 год
2 | Сервис оплаты взносов | Формирование счетов на оплату членских взносов АО по сумме выручки в ЛК с привязкой к 1С Возможность оплаты счета для аудитора по QR-коду | Реализовано частично. Полная реализация перенесена 2023 год
3 | Сервис ВКД | Сервис в ЛК для работы с АО, включенными в план ВКД, контроллера, куратора, Комиссии по контролю качества. уведомление о включении в план ВКД, контроль всех дат и сроков направление документов, требующих заполнения и запросов контролера направление АО запрошенных документов автоматизация рабочего места контролера (согласовать с Комиссией функционал) | Реализовано частично (уведомления, ЛК контролера). Полная реализация перенесена 2023 год
4 | Сервис ДК | Сервис в ЛК для работы с АО, в отношении которой Дисциплинарной комиссией открыто дисциплинарное производство, ответственных сотрудников СРО, Дисциплинарной комиссии, Комитета по этике. уведомление о возбуждении дисциплинарного производства, контроль всех дат и сроков направление запросов и требований направление АО ответов на запросы, дополнительных материалов | Реализовано частично (уведомления, ЛК сотрудника). Полная реализация перенесена 2023 год
5 | Отчеты аудиторов и АО | Дополнение отчета аудитора и АО заявлением о соблюдении аудиторами и аудиторскими организациями требований безупречной деловой (профессиональной) репутации. Изменение отчета АО по Форме-2 Изменение отчета аудитора Изменение допотчета АО Промежуточные отчеты АО | Реализовано
6 | Реестр | Раскрытие в разделе Реестр АО дополнительной информации, содержащейся в ежегодных отчетах аудиторских организаций, такой как: Количество выданных АЗ | Реализовано
7 | Реестр | Дополнить ЛК возможностью: Подать заявление на вступление в члены СРО Подать заявление на выход из членов СРО | Реализовано
8 | Реестр | Дополнить ЛК возможностью двухэтапной авторизации по номеру телефона | Реализация отложена
9 | Сервис обращений | Доработка в ЛК сервиса обращений: жалобы на членов и органы СРО новости СРО, ТО СРО | Реализовано
10 | Сервис уведомлений | Доработка в ЛК сервиса уведомлений: жалобы на членов и органы СРО контроль прохождения обучения | Реализовано
11 | Создание базы знаний (вопрос-ответ) | Перенос нагрузки информирования и ответов на часто задаваемые вопросы, на уровень сайта. Сотрудник СРО сможет дать ссылку на нужный материал. | Реализация отложена
12 | Автоматизация ведения всех социальных аккаунтов СРО | Разработка единого стандарта информирования и регулярная публикация материалов. | Реализация отложена
13 | Сервис поиска аудиторов | Аудитор ищет АО и АО ищет аудитора в ЛК | Реализовано