Утверждаю

Министр финансов

Российской Федерации

А.Г.СИЛУАНОВ

27 марта 2020 г.

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ**

**ОСНОВНЫХ** **НАПРАВЛЕНИЙ** **РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Форма реализации | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Развитие рынка аудиторских услуг |
| 1.1 | Совершенствование концептуальных основ осуществления аудиторской деятельности в цифровой экономике | Уточнение предмета и сферы аудиторской деятельности, изучение вопросов изменения роли и характера деятельности субъектов аудиторской деятельности в цифровой экономике, соотношения профессионального и предпринимательского элементов в аудиторской деятельности, места и роли индивидуальных аудиторов на рынке аудиторских услуг | Доклад для общественных консультаций | 2022 - 2023 годы | В части доклада для общественных консультаций:Саморегулируемые организации аудиторов (далее - СРО аудиторов) |
| В случае признания целесообразным: доклад в Правительство Российской Федерации |
| В части доклада в Правительство Российской Федерации: Минфин России с участием СРО аудиторов |
| 1.2. | Совершенствование практики оказания услуг субъектами аудиторской деятельности | Диверсификация оказываемых субъектами аудиторской деятельности услуг, совершенствование технологии аудиторских услуг (в том числе внедрение электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий), а также практики выполнения аудиторскими организациями дополнительной работы при проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организации (далее - ОЗО) | Организационно-технические мероприятия, методическая и информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | В части организационно-технических мероприятий, методической и информационной поддержки:СРО аудиторов |
| В случае признания целесообразным: федеральный закон | В части федерального закона:Минфин России с участием Банка России |
| Обеспечение активной методической поддержки малых и средних субъектов аудиторской деятельности, организация распространения лучшего международного опыта применения международных стандартов аудита (далее - МСА) |
| 1.3. | Повышение требований к аудиторским организациям, обслуживающим ОЗО | Развитие пропорционального регулирования деятельности субъектов аудиторской деятельности, дифференциация требований к ним в зависимости от общественной значимости информации об обслуживаемых ими аудируемых лицах, совершенствование процедур регистрации и учета аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО, в том числе ОЗО на финансовом рынке | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона N 273179-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности)" (далее - проект федерального закона), нормативные правовые акты | В части проекта федерального закона:2020 год | В части проекта федерального закона: Минфин России с участием Банка России |
| В части нормативных правовых актов: 2021 год | В части нормативных правовых актов: Казначейство России |
| 1.4. | Пересмотр сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных форм обязательного подтверждения достоверности информации | Обеспечение учета общественных интересов при введении обязательного аудита и иных форм обязательного подтверждения достоверности информации, снижение административной нагрузки на экономические субъекты, уточнение перечня организаций, относящихся к ОЗО | Доклад для общественных консультаций | В части доклада для общественных консультаций:2022 год | В части доклада для общественных консультаций:Минфин России с участием Банка России, СРО аудиторов |
| В случае признания целесообразным: федеральный закон | В части федерального закона:2023 год | В части федерального закона:Минфин России с участием Банка России |
| 1.5. | Поэтапное введение расширенного формата аудиторского заключения для разных групп аудируемых лиц | Повышение практической ценности аудиторского заключения для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности | Нормативные правовые акты, методическая поддержка | 2020 - 2022 годы | В части нормативных правовых актов: Минфин России |
| В части методической поддержки:СРО аудиторов |
| 1.6. | Усиление требований к лицам, назначаемым руководителями заданий по аудиту при обслуживании ОЗО | Введение в законодательство Российской Федерации понятия "руководитель задания по аудиту" и установление требований к лицам, назначаемым руководителями заданий по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | 2020 год | Минфин России с участием Банка России |
| 1.7. | Разработка предложений по совершенствованию практики исполнения требования независимости аудиторских организаций | Укрепление доверия к аудиторскому заключению делового сообщества и общества в целом | Доклад для общественных консультаций | В части доклада для общественных консультаций:2021 год | В части доклада для общественных консультаций:СРО аудиторов |
| В случае признания целесообразным: федеральный закон | В части федерального закона:2022 год | В части федерального закона:Минфин России с участием Банка России |
| 1.8. | Развитие взаимодействия комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с аудиторскими организациями, Казначейством России, Банком России, СРО аудиторов | Повышение эффективности взаимодействия комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО с аудиторскими организациями, а также Казначейством России, Банком России и СРО аудиторов по вопросам деятельности аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО | Методическая и информационная поддержка, организационно-технические мероприятия | 2021 - 2022 годы | В части методической и информационной поддержки:СРО аудиторов с участием Банка России |
| В части организационно-технических мероприятий: Казначейство России, СРО аудиторов с участием Банка России |
| 1.9. | Совершенствование конкурсных процедур отбора аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов | Актуализация нестоимостных критериев оценки заявок и окончательных предложений участников закупки аудиторских услуг, разработка критериев оценки качества оказанных аудиторских услуг, повышение роли комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных советов) ОЗО при закупке аудиторских услуг | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, нормативные правовые акты, методическая и информационная поддержка | В части сопровождения проекта федерального закона:2020 год | В части проекта федерального закона и нормативных правовых актов: Минфин России с участием Банка России |
| В части нормативных правовых актов:2021 год |
| В части методической и информационной поддержки:2021 - 2022 годы | В части методической и информационной поддержки:СРО аудиторов |
| 1.10. | Развитие механизмов обеспечения имущественной ответственности аудиторских организаций, аудиторов перед заказчиками аудиторских услуг и иными заинтересованными лицами | Повышение защищенности заказчиков аудиторских услуг и иных заинтересованных лиц в случаях недобросовестной практики субъектов аудиторской деятельности | Федеральный закон | 2023 год | Минфин России с участием СРО аудиторов |
| 1.11. | Введение требования раскрывать сведения о своей деятельности на своих официальных сайтах для аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО | Повышение прозрачности деятельности аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО, противодействие недобросовестным практикам на рынке аудиторских услуг | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | 2020 год | Минфин России с участием Банка России |
| 1.12. | Усиление роли субъектов аудиторской деятельности в национальной антиотмывочной системе и борьбе с коррупцией | Повышение вовлеченности аудиторской профессии в национальную антиотмывочную систему, борьбу с коррупцией, в том числе подкупом иностранных должностных лиц, совершенствование методического обеспечения данной деятельности | Организационно-технические мероприятия, методическая и информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов с участием Казначейства России, Росфинмониторинга, Банка России |
| 1.13. | Повышение эффективности государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности | Повышение доступности аудиторских заключений для заинтересованных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности и, как следствие, востребованности аудиторских заключений | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2021 годы | ФНС России, Минфин России |
| 1.14. | Введение административной ответственности за уклонение от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности | Повышение ответственности экономических субъектов за достоверность их бухгалтерской (финансовой) отчетности и уклонение от обязательного аудита | Федеральный закон | В сроки, установленные для принятия новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Минфин России |
| 2. Совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности |
| 2.1. | Совершенствование законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности | Обеспечение согласованности федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие аудиторскую деятельность, с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" | Федеральный закон | 2021 - 2022 годы | Минфин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России |
| 2.2. | Обеспечение участия Банка России в регулировании и надзоре за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО на финансовом рынке | Наделение Банка России полномочиями по регулированию деятельности аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО на финансовом рынке, и надзору за ними, активизация взаимодействия Банка России с такими аудиторскими организациями | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона | 2020 год | В части проекта федерального закона: Минфин России с участием Банка России |
| 2.3 | Совершенствование процедур признания МСА для применения на территории Российской Федерации | Поддержание МСА, признанных для применения на территории Российской Федерации в актуальном состоянии, улучшение перевода МСА на русский язык | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | Минфин России с участием СРО аудиторов, некоммерческой организации Фонд "НСФО" |
| 2.4. | Приведение законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности в соответствие с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза | Гармонизация законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности с едиными принципами осуществления аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) | Федеральный закон, нормативные правовые акты | В течение года после вступления в силу Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза | Минфин России, Казначейство России с участием Банка России |
| 2.5. | Развитие методического обеспечения аудиторской деятельности | Активизация деятельности по обобщению аудиторской практики, выявлению и распространению лучшей практики, оказанию помощи субъектам аудиторской деятельности во внедрении такой практики, внедрение инструментов и механизмов мотивации применения рекомендаций в области аудиторской деятельности | Организационно-технические мероприятия, методическая и информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |
| 2.6. | Поддержание правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса профессиональной этики аудиторов в актуальном состоянии | Применение актуальной редакции этических стандартов российскими субъектами аудиторской деятельности | Стандарты СРО аудиторов | По мере внесения изменений в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров | СРО аудиторов |
| 2.7. | Активизация участия аудиторской профессии и делового сообщества в обсуждении законодательных инициатив в сфере аудиторской деятельности | Обеспечение предсказуемости регулирования аудиторской деятельности на основе широкого общественного обсуждения инициатив в данной сфере | Организационно-технические мероприятия, информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | Минфин России, Казначейство России с участием Банка России, СРО аудиторов |
| 3. Консолидация аудиторской профессии |
| 3.1. | Создание единой СРО аудиторов | Завершение консолидации аудиторской профессии путем объединения аудиторских организаций, аудиторов в единой СРО аудиторов | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, организационно-технические мероприятия | 2020 год | В части проекта федерального закона:Минфин России с участием Банка России |
| В части организационно-технических мероприятий:СРО аудиторов |
| 3.2. | Активизация участия аудиторских организаций, аудиторов в деятельности СРО аудиторов | Совершенствование корпоративного управления в СРО аудиторов, внедрение механизмов, обеспечивающих учет интересов и потребностей разных групп членов, расширение членской базы за счет представителей связанных (смежных) видов экономической деятельности, упорядочение работы по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) ее членов, увеличение объема финансовых ресурсов | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2021 годы | СРО аудиторов |
| 3.3 | Привлечение молодежи в аудиторскую профессию | Совершенствование возрастной структуры аудиторской профессии, расширение членской базы СРО аудиторов | Организационно-технические мероприятия, информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов, АНО "Единая аттестационная комиссия" (далее - ЕАК) |
| 3.4. | Совершенствование взаимодействия СРО аудиторов с регулирующими и надзорными органами | Совершенствование информационного обмена между СРО аудиторов и государственными органами, уполномоченными в данной сфере, Банком России, расширение форм их взаимодействия, устранение дублирования их функций и полномочий | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, организационно-технические мероприятия | 2020 год | В части проекта федерального закона:Минфин России с участием Банка России |
| В части организационно-технических мероприятий:Казначейство России с участием Банка России, СРО аудиторов |
| 3.5. | Совершенствование системы государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов | Разработка и реализация новой структуры нормативного правового регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов, пересмотр обязательных требований к СРО аудиторов в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" | Структура нормативного правового регулирования государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов, нормативные правовые акты | По Плану мероприятий ("дорожной карте") по реализации механизма "регуляторной гильотины", утвержденному Председателем Правительства Российской Федерации 29.05.2019 N 4714п-П36 | Минфин России |
| 4. Повышение квалификации аудиторов |
| 4.1. | Организация системы мониторинга компетенций аудиторов, необходимых для выполнения стоящих перед профессией задач | Повышение профессионального уровня аудиторов, учет потребностей аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов как работодателей | Организационно-технические мероприятия | 2020 год | ЕАК с участием СРО аудиторов |
| 4.2. | Совершенствование порядка проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора (далее - квалификационный экзамен) | Обеспечение постоянной актуализации инструментария проведения квалификационного экзамена, организация разработки материалов для подготовки к сдаче его, повышение прозрачности содержания квалификационного экзамена, совершенствование работы ЕАК | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2022 годы | В части организационно-технических мероприятий:ЕАК |
| В случае признания целесообразным: нормативный правовой акт |
| В части нормативного правового акта: Минфин России с участием ЕАК, СРО аудиторов |
| 4.3. | Повышение уровня подготовки претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора | Организация системы подготовки претендентов к сдаче квалификационного экзамена | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2021 годы | СРО аудиторов, ЕАК |
| 4.4. | Разработка предложений по уточнению перечня случаев сохранения действия квалификационных аттестатов аудитора | Сохранение квалифицированных специалистов в аудиторской профессии, уточнение перечня случаев аннулирования квалификационных аттестатов аудитора | Доклад для общественных консультаций | В части доклада для общественных консультаций:2022 год | Минфин России с участием СРО аудиторов |
| В случае признания целесообразности: федеральный закон | В части федерального закона:2023 год |
| 4.5. | Совершенствование организации повышения квалификации аудиторов | Обеспечение необходимого количественного и качественного уровня преподавательских кадров для обучения аудиторов по программам повышения квалификации, продолжение практики определения приоритетной тематики обучения аудиторов по программам повышения квалификации, применение современных форм обучения и итогового контроля повышения квалификации, осуществление контроля организации обучения аудиторов по программам повышения квалификации | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2022 годы | СРО аудиторов |
| 4.6. | Развитие программ повышения квалификации аудиторов | Организация обучения аудиторов применению электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними услуг, оказанию услуг, отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, пересмотр программы повышения квалификации аудиторов в области оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2022 годы | СРО аудиторов |
| 5. Совершенствование системы мониторинга и надзора в аудиторской деятельности, а также практики применения мер ответственности |
| 5.1. | Совершенствование систем внутрифирменного управления качеством в аудиторских организациях | Осуществление перехода от формального контроля качества работы к контролю по существу, обеспечение обучения и систематического повышения квалификации работников субъектов аудиторской деятельности, вовлеченных в осуществление внутрифирменного управления качеством работы, усиление методической поддержки аудиторских организаций, прежде всего, малых и средних, и индивидуальных аудиторов по вопросам организации и осуществления ими внутрифирменного управления качеством работы, организация систематического обобщения опыта организации и осуществления внутрифирменного управления качеством работы, а также распространение лучшей практики в этой сфере | Организационно-технические мероприятия, информационная поддержка | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |
| 5.2. | Повышение результативности внешнего контроля качества работы в СРО аудиторов | Расширение практики применения риск-ориентированного подхода при планировании контрольной деятельности, а также практики осуществления мониторинга деятельности аудиторских организаций, аудиторов в целях выявления рисков нарушения ими обязательных требований, работы по профилактике таких нарушений, переход к контролю по существу, внедрение IT-технологий в контрольную деятельность, развитие дифференцированных контрольных подходов в отношении разных групп членов СРО аудиторов, усиление взаимодействия СРО аудиторов с Казначейством России | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |
| 5.3. | Совершенствование организации внешнего контроля качества работы в СРО аудиторов | Усиление кадрового обеспечения контрольной деятельности, в том числе обеспечение повышения квалификации штатных и нештатных контролеров, их ответственности за результаты проведенных проверок, осуществление мер, направленных на противодействие уклонению аудиторских организаций, аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы, разработка и внедрение системы показателей результативности работы по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов, усиление контроля организации и осуществления работы по осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов, увеличения объема информации, раскрываемой по результатам контрольных мероприятий | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |
| 5.4. | Повышение результативности контроля, осуществляемого Казначейством России | Ориентация на контроль по существу, совершенствование практики применения риск-ориентированного подхода при планировании контрольной деятельности, распространение контрольных действий на результаты дополнительной работы, выполняемой аудиторскими организациями при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОЗО, внедрение IT-технологий в контрольную деятельность, повышение квалификации работников, занятых контрольной деятельностью, уточнение круга аудиторских организаций, деятельность которых подлежит контролю Казначейством России | Доклад в Правительство Российской Федерации, федеральный закон, нормативные правовые акты, организационно-технические мероприятия | В части доклада в Правительство Российской Федерации:2020 год | В части доклада в Правительство Российской Федерации и федерального закона: Минфин России, Казначейство России |
| В части федерального закона и нормативных правовых актов:2021 - 2022 годы | В части нормативных правовых актов и организационно-технических мероприятий:Казначейство России |
| В части организационно-технических мероприятий:2022 - 2023 годы |
| 5.5. | Повышение результативности контроля и надзора за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО | Усиление взаимодействия Казначейства России с Росимуществом, Банком России, государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" | Организационно-технические мероприятия | 2021 - 2022 годы | Казначейство России с участием Банка России |
| 5.6. | Введение представления отчетности субъектами аудиторской деятельности в электронном виде | Повышение оперативности и качества информации о состоянии рынка аудиторских услуг | Федеральный закон, организационно-технические мероприятия | 2022 год | Минфин России |
| 5.7. | Совершенствование практики применения мер воздействия к недобросовестным участникам рынка аудиторских услуг | Внедрение унифицированных подходов к квалификации нарушений, совершаемых участниками рынка аудиторских услуг, обеспечение применения эффективных и соразмерных мер ответственности как реакции на недобросовестные действия аудиторских организаций, их руководителей, индивидуальных аудиторов, а также аудиторов, работающих в аудиторских организациях и у индивидуальных аудиторов | Организационно-технические мероприятия | 2021 - 2022 годы | Казначейство России, СРО аудиторов с участием Банка России |
| 5.8. | Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы аудиторских организаций, аудиторов | Усиление ответственности аудиторских организаций, аудиторов за качество работы, активизация рыночных механизмов контроля аудиторской деятельности | Организационно-технические мероприятия, информационная поддержка | 2020 - 2022 годы | СРО аудиторов |
| 5.9. | Развитие института аннулирования аудиторских заключений | Совершенствование практики признания аудиторского заключения заведомо ложным, внедрение процедур признания аудиторского заключения ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской деятельности | Сопровождение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, федеральный закон | 2021 - 2022 годы | Минфин России, Казначейство России с участием Банка России, СРО аудиторов |
| 5.10. | Введение административной ответственности аудиторских организаций, аудиторов за грубые нарушения законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности | Повышение ответственности субъектов аудиторской деятельности за качество оказываемых аудиторских услуг | Федеральный закон | В сроки, установленные для принятия новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Минфин России с участием Банка России |
| 5.11. | Совершенствование механизма уголовной ответственности за преступления в сфере аудиторской деятельности | Уточнение составов преступлений в сфере аудиторской деятельности, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации | Федеральный закон | 2023 год | Минфин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием Банка России, СРО аудиторов |
| 6. Повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное сотрудничество |
| 6.1. | Формирование рынка аудиторских услуг ЕАЭС, условий и требований к нему | Экономическая и финансовая интеграция в рамках ЕАЭС, развитие конкуренции, защита прав пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности и потребителей аудиторских услуг, создание условий для выхода российских экономических субъектов на рынки государств - членов ЕАЭС | Международные соглашения в сфере аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза | 2020 - 2022 годы | Минфин России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с участием Банка России |
| 6.2. | Имплементация международного стандарта "Ключевые принципы независимых регуляторов аудиторской деятельности" в российскую практику | Повышение конкурентоспособности российских субъектов аудиторской деятельности, снижение барьеров при выходе российских экономических субъектов на зарубежные рынки | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | Минфин России, Казначейство России |
| 6.3. | Систематическое сотрудничество Казначейства России с аналогичными надзорными органами в сфере аудиторской деятельности других государств | Обеспечение информационного обмена Казначейства России с аналогичными надзорными органами в сфере аудиторской деятельности других государств, гармонизация методического обеспечения контрольной деятельности, проведение совместных контрольных мероприятий, взаимное признание результатов проведенных контрольных мероприятий | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | Казначейство России |
| 6.4. | Активизация участия СРО аудиторов в разработке МСА | Учет интересов и потребностей российского аудиторского и делового сообщества при издании МСА Международной федерацией бухгалтеров | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |
| 6.5. | Обеспечение признания российской системы регулирования аудиторской деятельности и надзора за ней эквивалентной системам отдельных стран (групп стран) | Снижение барьеров при выходе российских экономических субъектов на зарубежные рынки | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | Минфин России, Казначейство России с участием Банка России, СРО аудиторов |
| 6.6. | Развитие сотрудничества СРО аудиторов с профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов государств - участников Содружества Независимых Государств | Усиление влияния региональной группы профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов государств - участников Содружества Независимых Государств на деятельность Международной федерации бухгалтеров | Организационно-технические мероприятия | 2020 - 2023 годы | СРО аудиторов |