## Сайт
Отчет по выполнению Плана цифровизации на 2021 год
№ | Название запросов | Описание работы | Статус
| Первоочередные работы | Входило в план цифровизации
1 | Автоматизация всех входящих запросов и обращений | Создание веб-форм и регистрации обращений в личном кабинете, как у сотрудников ААС, так и у членов СРО | Выполнено частично
2 | Внесение изменений в реестр | Сервис в ЛК для подачи информации о внесении изменений в реестр при изменении: адреса контактной информации места работы штатных аудиторов участников, акционеров ФИО | Выполнено
3 | Автоматическое формирование выписки из реестров СРО ААС | Сервис автоматического формирование выписки, подписанной ЭЦП, из реестров СРО ААС в личном кабинете аудиторов и АО. | Выполнено
4 | Создание базы знаний (вопрос-ответ) | Перенос нагрузки информирования и ответов на часто задаваемые вопросы, на уровень сайта. Сотрудник СРО сможет дать ссылку на нужный материал. | Не выполнено
5 | Автоматизация ведения всех социальных аккаунтов СРО | Разработка единого стандарта информирования и регулярная публикация материалов. | Не выполнено
6 | Разработка раздела обучение, повышение квалификации, расписания занятий | Раздел посвященный повышению квалификации аудиторов, автоматизация раздела | Частично автоматизоровано, требует доработки в рамках задачи по ЛК УМЦ
7 | Оперативные задачи ежемесячно | Оперативные задачи,к оторые возникают ежемесячно. | Выполнено
8 | Работа с УМЦ | Сервис в ЛК для работы с учебно-методическими центрами, аккредитованными при СРО. планирование обучения формирование программ обучения обмен списком учащихся обмен сертификатами | В работе
9 | Доработка отчетов аудиторов и аудиторских организаций | Дополнение отчета аудитора и АО заявлением о соблюдении аудиторами и аудиторскими организациями требований безупречной деловой (профессиональной) репутации. | В работе
10 | Раскрытие дополнительной информации в разделе Реестр аудиторских организаций по запросу | Раскрытие в разделе Реестр аудиторских организаций дополнительной информации, содержащейся в ежегодных отчетах аудиторских организаций, такой как: Выручка АО Выручка АО от аудиторской деятельности Количество организаций, в которых проведен аудит Количество ОЗО, в которых проведен аудит | Не выполнено, нет решения Правления
Не входило в План цифровизации
11 | Голосование | Сервис голосования и анкетирования членов СРО | Выполнено
12 | Изменение реестра | Видеть в реестре аудитора все АО, которые заявили его сотрудником | Выполнено
13 | Изменение реестра | Формирование реестра ИА | Выполнено
14 | Сервис уведомлений | Организация контроля уведомлений в ЛК о жалобе на члена и орган СРО, непрохождении обучения, ДР членов СРО, включении в план ВККР | Выполнено частично
15 | Отчетность | Разработка дополнительного отчета по ОЗО | Выполнено
16 | Реестр | Формирование реестра УМЦ Формирование реестра сведений о прохождении ОППК Добавление в реестр данных о подтверждении повышения квалификации и сертификатах повышения квалификации | Выполнено
17 | Политика обработки персональных данных | Уведомление об использовании файлов cookie и согласие на обработку персональных данных. | Выполнено
18 | Верхнее меню сайта СРО ААС | Разработка нового основгого меню сайта. | Выполнено
19 | Закрытый раздел в ЛК | Разработка закрытого раздела мероприятий, новостей, проектов ЛНА в личном кабинете, доступные только для авторизованных пользователей. Разработка раздела мероприятий Правления, которые доступны только для членов Парвления | Выполнено